## Munka1
Projekt kezdete: | 2023-09-26 | Projekt neve: | Webshop | 2023. szept. 26 | [5 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04
Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-26 to 2023-12-10
1. Mérföldkő
8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-28 | 2023-10-08 | bar: 2023-09-28 to 2023-10-08
8.1.2. Bemutató elkészítése | Juhász Kristóf | 2023-10-14 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-16
2. Mérföldkő
8.2.1. Use Case diagram | Juhász Kristóf | 2023-10-10 | 2023-10-13 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-13
8.2.2. Class diagram | Szabó Krisztián Dávid | 2023-10-10 | 2023-10-14 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-14
8.2.3. Sequence diagram | Molnár Ákos Patrik | 2023-10-13 | 2023-10-16 | bar: 2023-10-13 to 2023-10-16
8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Szabó Krisztián Dávid | 2023-10-10 | 2023-10-14 | bar: 2023-10-10 to 2023-10-14
8.2.5. Package diagram | Kovács Armand | 2023-10-15 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-15 to 2023-10-18
8.2.6. Képernyőtervek | Medvegy Balázs János | 2023-10-18 | 2023-10-22 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-22
8.2.7. Bemutató elkészítése | Juhász Kristóf | 2023-10-25 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-28
3. Mérföldkő
8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (CR) | Medvegy Balázs János | 2023-10-26 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-27 to 2023-10-31
8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (U) | Medvegy Balázs János | 2023-10-28 | 2023-10-31 | [76 empty] | Csapattagok: | bar: 2023-10-28 to 2023-10-31
8.3.3. Felhasználók kezelése (admin, felhasználó) (D) | Medvegy Balázs János | 2023-10-28 | 2023-10-31 | [76 empty] | Juhász Kristóf | bar: 2023-10-28 to 2023-10-31
8.3.4. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Molnár Ákos Patrik | 2023-10-23 | 2023-10-26 | [76 empty] | Szabó Krisztián Dávid | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
8.3.5. Regisztációs felület létrehozása | Szabó Krisztián Dávid | 2023-10-26 | 2023-10-31 | [76 empty] | Medvegy Balázs János | bar: 2023-10-26 to 2023-10-31
8.3.6. Bejelentkezési felület letrehozása | Szabó Krisztián Dávid | 2023-10-31 | 2023-11-04 | [76 empty] | Molnár Ákos Patrik | bar: 2023-10-31 to 2023-11-04
8.3.7. Jogosultsági szintek kialakítása | Kovács Armand | 2023-11-04 | 2023-11-07 | [76 empty] | Kovács Armand | bar: 2023-11-04 to 2023-11-07
8.3.8. Felhasználói munkamenet kialakítása a létrehozott felhasználói szintekkel | Kovács Armand | 2023-11-04 | 2023-11-07 | [76 empty] | Mindenki | bar: 2023-11-04 to 2023-11-07
8.3.9. Webshop kezelése (CR) | Juhász Kristóf | 2023-10-26 | 2023-10-29 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-29
8.3.10. Webshop kezelése (UD) | Juhász Kristóf | 2023-10-29 | 2023-11-01 | bar: 2023-10-29 to 2023-11-01
8.3.11. Webshophoz szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Molnár Ákos Patrik | 2023-10-23 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
8.3.12. Webshopra feltölthető eladandó árucikkek kezelése (CR) | Medvegy Balázs János | 2023-11-02 | 2023-11-04 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-04
8.3.13. Webshopra feltölthető eladandó árucikkek kezelése (U) | Medvegy Balázs János | 2023-11-04 | 2023-11-06 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-06
8.3.14. Webshopra feltölthető eladandó árucikkek kezelése (D) | Medvegy Balázs János | 2023-11-04 | 2023-11-06 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-06
8.3.15. Webshopban megjelenő árucikkek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Juhász Kristóf | 2023-10-23 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
8.3.16. Kosár kezelése (CR) | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-06 | 2023-11-09 | bar: 2023-11-06 to 2023-11-09
8.3.17. Kosár kezelése (UD) | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-08 | 2023-11-11 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-11
8.3.18. Kosár kezeléséhez szükséges adatok létrehozása adatbázisban | Molnár Ákos Patrik | 2023-10-23 | 2023-10-26 | bar: 2023-10-23 to 2023-10-26
8.3.19. Navigációs menüsor kialakítása | Kovács Armand | 2023-10-26 | 2023-11-01 | bar: 2023-10-26 to 2023-11-01
8.3.20. Lábrész kialakítása (Kapcsolat, Rólunk) | Molnár Ákos Patrik | 2023-10-26 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-26 to 2023-10-28
8.3.21. Biztonsági mentés automatikus létrehozása | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-10 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-13
8.3.22. Tesztelési dokumentum a felhasználók kezeléséről | Medvegy Balázs János | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.23. Tesztelési dokumentum a felhasználók kezeléséről adatbázis szinten | Molnár Ákos Patrik | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.24. Tesztelési dokumentum a regisztráció funkcióról | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.25. Tesztelési dokumentum a bejelentkezés funkcióról | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.26. Tesztelési dokumentum a felhasználói munkamenetről | Kovács Armand | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.27. Tesztelési dokumentum a webshop kezelése | Juhász Kristóf | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.28. Tesztelési dokumentum a webshopban megjelenő árucikkek kezeléséről | Medvegy Balázs János | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.29. Tesztelési dokumentum a webshopban megjelenő árucikkek kezeléséről adatbázis szinten | Molnár Ákos Patrik | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.30. Tesztelési dokumentum a kosár funkcióról | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.31. Tesztelési dokumentum a navigációs menüsor funkcióról | Kovács Armand | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.32. Tesztelési dokumentum a lábrész funkcióról | Molnár Ákos Patrik | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.33. Tesztelési dokumentum az automatikus biztonsági mentésről | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-09 | 2023-11-12 | bar: 2023-11-09 to 2023-11-12
8.3.34. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | Juhász Kristóf | 2023-11-18 | 2023-11-19 | bar: 2023-11-18 to 2023-11-19
4. Mérföldkő
8.4.1. Javított minőségű prototípus új funkciókkal | Molnár Ákos Patrik | 2023-11-13 | 2023-11-18 | bar: 2023-11-13 to 2023-11-18
8.4.2. Javított minőségű prototípus javított funkciókkal | Juhász Kristóf | 2023-11-18 | 2023-11-23 | bar: 2023-11-18 to 2023-11-23
8.4.3. Javított minőségű prototípus a korábbi hiányzó funkciókkal | Medvegy Balázs János | 2023-11-23 | 2023-11-28 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-28
8.4.4. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Kovács Armand | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.5. Webshop kezelésének tesztelése (TR) | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.6. Árucikkek kezelésének tesztelése (TR) | Kovács Armand | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.7. Bejelentkezés tesztelése (TR) | Molnár Ákos Patrik | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.8. Regisztráció tesztelése (TR) | Juhász Kristóf | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.9. Kosár funkciók tesztelése (TR) | Szabó Krisztián Dávid | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.10. Navigációs menüsor tesztelése (TR) | Medvegy Balázs János | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.11. Biztonsági mentés tesztelése (TR) | Kovács Armand | 2023-11-30 | 2023-12-01 | bar: 2023-11-30 to 2023-12-01
8.4.12. A prototípus kitelepítésének frissítése | Juhász Kristóf | 2023-12-03 | 2023-12-04 | bar: 2023-12-03 to 2023-12-04